## Sheet1
Project | Pick-Up Sportz |  |  |  |  | Project Manager |  | Chaz Del Prato
Project Start Date | Start of Fall Semester 2019 |  |  |  |  | Project End Date |  | End of Spring Semester 2020
Task |  | Task Type | Task Status | Est SLOC | Actual SLOC | Priority | Assigned To | Assigned Date | Deadline | Estimated Hrs | Start Date | End Date | % Done | Actual Hr.
Team Sprint #4 Planning Meeting |  | Sprint #4 | Complete |  |  | High | Everyone | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 100% | 2
Update ADD |  | Sprint #4 | Complete |  |  | High | Everyone | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 8 | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 100% | 8
Create Test Plan |  | Sprint #4 | Complete |  |  | High | Everyone | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 18 | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 100% | 18
Create Machine Learning Model |  | Sprint #4 | Complete |  |  | High | Christine | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 21 | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 100% | 21
Database/Back-End Account Creation |  | Sprint #4 | Complete | 30 | 10 | High | Chaz, Jamil | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 5 | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 100% | 5
Test Account Creation and Login |  | Sprint #4 | Complete |  |  | High | Everyone | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 2 | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 100% | 2
Database/Back-end Profile |  | Sprint #4 | Complete | 150 |  | High | Chaz, Jamil | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 6 | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 100% | 6
UI for Login to Website using Google Account |  | Sprint #4 | Complete | 75 |  | High | Chaz | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 5 | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 100% | 5
UI for Player Profile |  | Sprint #4 | Complete | 75 |  | High | Jamil | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 8 | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 100% | 8
Team Sprint #5 Planning Meeting |  | Sprint #5 | Complete |  |  | High | Everyone | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 2 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 100% | 2
Datbase Profile Editing |  | Sprint #5 | Complete | 75 | 13 | High | Chaz | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 6 | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 100% | 6
Test Profile Editing |  | Sprint #5 | Complete |  |  | High | Everyone | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 2 | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 100% | 2
Database for Creating Events |  | Sprint #5 | Complete | 20 | 38 | High | Chaz, Jamil | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 10 | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 100% | 10
UI for Create an Event |  | Sprint #5 | Complete | 200 | 200 | High | Chaz, Jamil | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 7 | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 100% | 7
Testing Create Event |  | Sprint #5 | Complete |  |  | High | Everyone | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 5 | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 100% | 5
Create UI for Rating System to Rate other players |  | Sprint #6 | Complete | 50 |  | High | Christine | 2020-02-26 | 2020-03-19 | 5 | 2020-02-26 | 2020-03-19 | 100% | 5
Connect Rating System to database |  | Sprint #6 | Complete | 30 |  | High | Chaz, Jamil | 2020-02-26 | 2020-03-19 | 10 | 2020-02-26 | 2020-03-19 | 100% | 10
Test Rating System |  | Sprint #6 | Complete |  |  | High | Everyone | 2020-02-26 | 2020-03-19 | 5 | 2020-02-26 | 2020-03-19 | 100% | 5
Create a User Manual |  | Sprint #6 | Complete |  |  | High | John | 2020-02-26 | 2020-03-19 | 5 | 2020-02-26 | 2020-03-19 | 100% | 5
UI for Join an event |  | Sprint #6 | Complete | 250 |  | High | Chaz | 2020-02-26 | 2020-03-19 | 7 | 2020-02-26 | 2020-03-19 | 100% | 7
Database for joining events |  | Sprint #6 | Complete | 50 |  | High | Chaz | 2020-02-26 | 2020-03-19 | 6 | 2020-02-26 | 2020-03-19 | 100% | 6
Testing Join event |  | Sprint #6 | Complete |  |  | High | Everyone | 2020-02-26 | 2020-03-19 | 4 | 2020-02-26 | 2020-03-19 | 100% | 4
Create/modify ML data set |  | Sprint #6 | Complete |  |  | High | Ben | 2020-02-26 | 2020-03-19 | 7 | 2020-02-26 | 2020-03-19 | 100% | 7
Create/modify a model |  | Sprint #7 | Unfinished |  |  | High | Ben, John | 2020-02-26 | 2020-03-19 | 10 | 2020-03-19 | 2020-04-11 | 25% | 0
Test model using data set |  | Sprint #7 | Unfinished |  |  | High | Ben, John | 2020-03-19 | 2020-04-11 | 15 | 2020-03-19 | 2020-04-11 | 50% | 0
star rating - other user can rate other profile |  | Sprint #7 | Unfinished |  |  | High | Christine | 2020-03-19 | 2020-04-11 | 7 | 2020-03-19 | 2020-04-11 | 80% | 0
star rating - other user cant' rate their own profile |  | Sprint #7 | Unfinished |  |  | High | Christine | 2020-03-19 | 2020-04-11 | 8 | 2020-03-19 | 2020-04-11 | 80% | 0
profile interactions - other user view other profile. |  | Sprint #7 | Complete |  |  | High | Jamil, Ben, Chaz | 2020-03-19 | 2020-04-11 | 20 | 2020-03-19 | 2020-04-11 | 100% | 20
Test model using Dataset |  | Sprint #8 | In Progress |  |  | High | Ben, John | 2020-04-15 | 2020-05-04 | 15 | 2020-04-15 | 2020-05-04 | 0% | 0
Apply ML model in either Python/Node.js |  | Sprint #8 | In Progress |  |  | High | Ben, John | 2020-04-15 | 2020-05-04 | 10 | 2020-04-15 | 2020-05-04 | 0% | 0
Test from users perspective |  | Sprint #8 | In Progress |  |  | Low | Everyone | 2020-04-15 | 2020-05-04 | 2 | 2020-04-15 | 2020-05-04 | 0% | 0
List of Local park within certain range |  | Sprint #8 | In Progress |  |  | Medium | Jamil, Brandon, Chaz | 2020-04-15 | 2020-05-04 | 10 | 2020-04-15 | 2020-05-04 | 0% | 0
Create Map Around User |  | Sprint #8 | In Progress |  |  | Medium | Jamil, Brandon, Chaz | 2020-04-15 | 2020-05-04 | 10 | 2020-04-15 | 2020-05-04 | 0% | 0
Test all Functionality |  | Sprint #8 | In Progress |  |  | Low | Everyone | 2020-04-15 | 2020-05-04 | 2 | 2020-04-15 | 2020-05-04 | 0% | 0
Star rating - own user can't rate their own profile |  | Sprint #8 | In Progress |  |  | Medium | Christine | 2020-04-15 | 2020-05-04 | 8 | 2020-04-15 | 2020-05-04 | 0% | 0
Star rating - own user can rate other profile |  | Sprint #8 | In Progress |  |  | Medium | Christine | 2020-04-15 | 2020-05-04 | 7 | 2020-04-15 | 2020-05-04 | 0% | 0
test model using data set |  | Sprint #8 | In Progress |  |  | Low | Ben, John | 2020-04-15 | 2020-05-04 | 15 | 2020-04-15 | 2020-05-04 | 0% | 0
Create a map of the local area around school |  | Sprint #8 | In Progress |  |  | Medium | Jamil, Brandon, Chaz | 2020-04-15 | 2020-05-04 | 11 | 2020-04-15 | 2020-05-04 | 0% | 0
Total Hours Spent |  | 27 |  | Project Progress |  | 27.1875 | %