## Sheet1
Project | Pick-Up Sportz |  |  |  |  | Project Manager |  | Chaz Del Prato
Project Start Date | Start of Fall Semester 2019 |  |  |  |  | Project End Date |  | End of Spring Semester 2020
Task |  | Task Type | Task Status | Est SLOC | Actual SLOC | Priority | Assigned To | Assigned Date | Deadline | Estimated Hrs | Start Date | End Date | % Done | Actual Hr.
Team Sprint #4 Planning Meeting |  | Sprint #4 | Complete |  |  | High | Everyone | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 100% | 2
Update ADD |  | Sprint #4 | Complete |  |  | High | Everyone | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 8 | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 100% | 8
Create Test Plan |  | Sprint #4 | Complete |  |  | High | Everyone | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 18 | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 100% | 18
Create Machine Learning Model |  | Sprint #4 | Complete |  |  | High | Christine | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 21 | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 100% | 21
Database/Back-End Account Creation |  | Sprint #4 | Complete | 30 | 10 | High | Chaz, Jamil | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 5 | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 100% | 5
Test Account Creation and Login |  | Sprint #4 | Complete |  |  | High | Everyone | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 2 | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 100% | 2
Database/Back-end Profile |  | Sprint #4 | Incomplete | 150 |  | High | Chaz, Jamil | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 6 | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 100% | 6
UI for Login to Website using Google Account |  | Sprint #4 | Complete | 75 |  | High | Chaz | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 5 | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 100% | 5
UI for Player Profile |  | Sprint #4 | Complete | 75 |  | High | Jamil | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 8 | 2020-01-22 | 2020-02-05 | 100% | 8
Team Sprint #5 Planning Meeting |  | Sprint #5 | Complete |  |  | High | Everyone | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 2 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 100% | 2
Create UI for Rating System to Rate Other Players |  | Sprint #5 | In Progress | 50 |  | High | Christine, Brandon | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 5 | 2020-02-10 |  | 50%
Connect Rating System to Database |  | Sprint #5 | In Progress | 75 |  | High | Chaz | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 10 | 2020-02-10 |  | 0%
Test Rating System |  | Sprint #5 | In Progress |  |  | High | Everyone | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 5 | 2020-02-10 |  | 0%
UI for Player Profile (Interests, Location, etc.) |  | Sprint #5 | In Progress | 200 | 222 | High | Chaz, Jamil, Benjamin | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 8 | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 75%
Datbase Profile Editing |  | Sprint #5 | Complete | 75 | 13 | High | Chaz | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 6 | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 100% | 6
Test Profile Editing |  | Sprint #5 | Complete |  |  | High | Everyone | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 2 | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 100% | 2
Database for Creating Events |  | Sprint #5 | Complete | 20 | 38 | High | Chaz, Jamil | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 10 | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 100% | 10
UI for Create an Event |  | Sprint #5 | Complete | 200 | 200 | High | Chaz, Jamil | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 7 | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 100% | 7
Testing Create Event |  | Sprint #5 | Complete |  |  | High | Everyone | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 5 | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 100% | 5
UI for Join an Event |  | Sprint #5 | In Progress | 50 |  | High | Jamil | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 7 | 2020-02-10 |  | 0%
Database for Joining Events |  | Sprint #5 | In Progress | 75 |  | High | Chaz | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 6 | 2020-02-10 |  | 0%
Testing Join Event |  | Sprint #5 | In Progress |  |  | High | Everyone | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 4 | 2020-02-10 |  | 0%
Create/Modify ML Data Set |  | Sprint #5 | In Progress |  |  | High | Ben, John | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 7 | 2020-02-10 |  | 50%
Create/Modify a Model |  | Sprint #5 | In Progress | 50 |  | High | Ben, John | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 3 | 2020-02-10 |  | 0%
Testing Model Using DataSet |  | Sprint #5 | In Progress |  |  | High | Ben, John | 2020-02-10 | 2020-02-26 | 5 | 2020-02-10 |  | 0%
Total Hours Spent |  | 107 |  | Project Progress |  | 67 | %